## Sheet1
Lunadit dream 개발일정
[7 empty] | :팀원A |  |  | :팀원B |  |  | :팀원C |  |  | : 공통
| 항목 | 1주 |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주
|  | 8/.29 | 30 | 31 | 9/.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19
기획 | 메인 기획 | bar: 2주 8 to 3주 11; 3주 15
시장 조사 | bar: 2주 4
레벨 디자인 | bar: 2주 5 to 2주 7; 3주 11; 3주 13 to 4주 18
시나리오 기획 | bar: 2주 6 to 2주 7; 3주 14
스토리 기획 | bar: 2주 7 to 3주 13
사운드 | 효과음 | bar: 2주 5; 2주 8 to 3주 12; 3주 14 to 4주 18
BGM | bar: 2주 5; 2주 7; 3주 11; 3주 13; 3주 15 to 4주 18
프로그래밍 | 트리거 | bar: 2주 4; 2주 6; 2주 8 to 3주 13; 3주 15
함정 | bar: 2주 5; 3주 13 to 3주 14
텍스트 출력 | bar: 2주 5 to 2주 7; 3주 15 to 4주 18
텔레포트 | bar: 2주 4; 3주 13 to 4주 18
디버깅 | bar: 2주 4 to 2주 5; 2주 8 to 4주 18
그래픽 | 이미지 힌트 | bar: 3주 11 to 3주 12; 3주 15
재질 | bar: 2주 8; 3주 13
모델링 | bar: 3주 11
조명 및 안개 | bar: 2주 4; 2주 6 to 2주 7; 3주 14 to 4주 18
테스트 | 1차 FGT | bar: 3주 11
2차 FGT | bar: 4주 19
내부 테스트 | bar: 2주 4; 2주 7 to 2주 8; 3주 12 to 4주 18