## Sheet1
일일 업무보고서 |  |  |  | 회의 내용
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-08-25 금 | 플레이타임 15분+ 엔딩 죽으면 데드엔딩이 여러개. 굿엔딩 배드엔딩 (노말엔딩) 인원 1인용 맵 메인 점프맵 + 추격씬 + 공포 추격씬 허기워기(무서운 몹과 긴장감 넘치는 맵), 파피 플레이타임 기어오는 강아지(퍼그)(느리지만, 불이 켜지면 멈춰야 해서 긴장감 증가), 백룸 달리기(관통해서 오는 몹) 분위기 사일런트힐(안개), 기괴함(쯔꾸루, 마녀의 집, 이브 -> 무서운 느낌의 스킨) 컨텐츠 방탈출(doors + 숫자 찾기) (사물 알려주고 개수 입력하기), (추격씬 사이) 갈림길 선택
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 13:00~14:00 | 게임 기획 회의
특이사항
기타사항
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-08-28 월
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 9:00~11:00 | 병원 메인 홀 제작
| 11:10~13:00 | 병원 계단 제작
| 13:00~14:00 | 점심 및 휴식
| 14:00~16:21 | 튜토리얼 맵 손보기
| 16:32~17:01 | 튜토리얼 맵 최종 손보기
| 17:01~17:50 | 스테이지1 일부 제작(원장실, 복도, 환자방)
특이사항 | 이동시 사운드나 효과가 필요해 보임
기타사항
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-08-29 화
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 9:00~13:00 | 버그 수정 및 이동 효과 삽입
| 13:00~14:00 | 점심 및 휴식
| 14:00~17:50 | 퍼그 매커니즘 구현 시도
특이사항 | 조명 부분에서 문제가 자꾸 발생함
기타사항
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-08-30 수
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 9:00~13:00 | 퍼그 매커니즘 구현 완료
| 13:00~14:00 | 점심 및 휴식
| 14:00~17:50 | 스폰 포인트 오류 수정 및 퍼즐 스테이지 제작
특이사항
기타사항
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-08-31 목
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 9:00~13:00 | 병실 모델 수정 및 기타 버그 수정
| 13:00~14:00 | 점심 및 휴식
| 14:00~17:50 | 퍼즐 맵 제작
특이사항
기타사항
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-09-01 금
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 9:00~13:00 | 기타 버그 수정
| 13:00~14:00 | 점심 및 휴식
| 14:00~17:50 | 오브젝트 배치 및 사운드 탐색
특이사항 | 사운드 삽입이 필요한 포인트가 체크가 필요함
기타사항
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-09-04 월
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 9:00~13:00 | 사운드 배치
| 13:00~14:00 | 점심 및 휴식
| 14:00~17:50 | 일부 맵 재작 및 디버깅
특이사항 | 사운드 버그와 아이템 픽업 버그 해결이 필요하다
기타사항
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-09-05 화
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 9:00~13:00 | 버그 수정 및 노트 시스템 생성
| 13:00~14:00 | 점심 및 휴식
| 14:00~17:50 | 튜토리얼 맵 일부 제작 및 버그 수정
특이사항
기타사항 | 스폰포인트 버그가 발생해서 새로운 스크립트를 이용하였다.
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-09-06 수
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 9:00~13:00 | 버그 수정 및 추적 맵 완성
| 13:00~14:00 | 점심 및 휴식
| 14:00~17:50 | 이전 '퍼그 맵' 리메이크
특이사항
기타사항 | 서버 자체에 문제가 생겨서 스크립트 전체가 작동하지 않음
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-09-07 목
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 9:00~13:00 | 버그 수정
| 13:00~14:00 | 점심 및 휴식
| 14:00~17:50 | 달리기 맵 기믹 손보기
특이사항
기타사항
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-09-08 금
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 9:00~13:00 | 버그 수정
| 13:00~14:00 | 점심 및 휴식
| 14:00~17:50 | 난이도 조정 및 자잘한 버그 수정
특이사항
기타사항 | 서버 손보기 완료
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-09-09 토
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 14:00~17:50 | 회의 및 난이도 조절 및 게임 일부 수정
특이사항
기타사항
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-09-11 월
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 9:00~13:00 | 병실 재 디자인
| 13:00~14:00 | 점심 및 휴식
| 14:00~17:50 | UI작업 90% 완료
특이사항 | 튜토리얼 맵 확실하게, 부활 시간 단축, 1스테이지 난이도 조정, UI안내 추가, 스테이지 구분 확실하게
기타사항
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-09-12 화
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 9:00~13:00 | UI작업 완료
| 13:00~14:00 | 점심 및 휴식
| 14:00~17:50 | 레벨 일부 조정 및 디버깅
특이사항
기타사항
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-09-13 수
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 9:00~13:00 | 공원 맵 제작
| 13:00~14:00 | 점심 및 휴식
| 14:00~17:50 | 회의 및 공원 맵 마무리
특이사항
기타사항
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-09-14 목
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 9:00~13:00 | 달리기 맵 기능 추가
| 13:00~14:00 | 점심 및 휴식
| 14:00~17:50 | 사운드 연결
특이사항 | 빔 달리기 맵에서 맵을 뒤로 이동 시켜서 강제로 달리는 것처럼 연출.
기타사항
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-09-15 금
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 9:00~13:00 | 텔레포트 고치기 및 최적화 작업
| 13:00~14:00 | 점심 및 휴식
| 14:00~17:50 | 빔 다리기 맵 기믹과 사운드 추가
특이사항
기타사항
일일 업무보고서
성명 | 조혜진 | 날짜 | 2023-09-18 월
업무내용 | 시간 | 업무내용
| 9:00~13:00 | 디버깅
| 13:00~14:00 | 점심 및 휴식
| 14:00~17:50 | 최종 디버깅
특이사항
기타사항