## Sheet1
1. 트리거의 먹통 현상
최초 발견 시점 | 9월 7일 게임 플레이 시연 중 모든 오브젝트의 트리거가 먹통이 되는 현상 발견
내용 | 플레이어가 생성되자마자 모든 오브젝트에서 터치 이벤트를 포함한 다양한 트리거가 수시로 동시에 발동되는 현상이 지속
원인
과도하게 많은 오브젝트가 게임에 무리를 준 것으로 추정
해결방법 |  |  | 필요한 오브젝트가 자동으로 생성되도록 스크립트로 제어 및 복도의 필요없는 모든 오브젝트 제거
결과 | 트리거가 먹통되는 현상이 사라짐
2. 맵의 컨셉이 애매하게 겹치는 문제
최초 발견 시점 | 9월 12일 각 게임들의 컨셉이 애매하다는 느낌을 받음
내용 | 벽에서 쫓아오는 맵의 컨셉이 애매하여 달리기 맵과 다른 점이 무엇인지 알기 어려움
원인
달리는 맵과 마찬가지로 장애물을 피해서 달리는 것이, 뒤에서 벽이 쫓아오는 유무만 있다고 판단함
해결 방법
뒤에서 벽이 쫓아온다는 컨셉을 미로맵에 추가하여 긴장감을 더해 주었고, 점프하는 기믹을 달리기 맵에 추가하여 패턴을 좀 더 다양하게 만듦. 컨셉이 애매했던 해당 맵은 파기함
결과 | 각 맵이 컨셉을 제대로 찾음
3.텔레포트 트리거 고장
최초 발견 시점 | 9/14 텔레포트가 정상적으로 작동하지 않는 현상 발견
내용 | 1레벨에서 2레벨로 넘어가지 않고 3이나 4로 넘어가는 현상이 자주 발생하는 것을 발견
원인
과도하게 많은 텔레포트 트리거가 존재하여 일어난 것으로 추정하였음
해결방법
텔레포트 오브젝트 하나와, 스크립트 하나로 통일하여 텔레포트 자체를 옮기는 방식으로 트리거를 발동시킴
결과 | 이전보다 더 매끄러운 방식으로 텔레포트가 작동함